SNS運用・アクションプラン提案書

Strawberry boys

〜 SEO上位化と売上創出から逆算した、凍結させないSNS運用設計 〜

半年で1,000フォロワー / 1年で3,000フォロワー

X(旧Twitter)・Bluesky・Instagram・TikTok 連動運用

ご提出日：2026年6月10日（改訂版 v2.1｜外部監査対応済み）

運用担当：店舗スタッフ（中の人）

# 目次

# 1. 本提案の目的とゴール

本提案書は、女性用風俗店「Strawberry boys」のSNSアカウントを、「SEO最上位（検索1位）」と「売上創出」というビジネスゴールから逆算して設計・運用するための、具体的なアクションプランです。

単にフォロワーを増やすことが目的ではありません。SNSは「お店を見つけてもらい→信頼してもらい→指名・予約につなげる」ための入口です。そのため本プランでは、発信内容・フォロー戦略・1日のタスク・凍結リスク対策までを一気通貫で定義します。

## 1-0. 本改訂版（v2.1）での外部監査対応

第三者によるSEO・凍結リスク監査（2026年6月10日／総合B+・条件付き承認）の指摘を受け、必須3点と推奨事項を本改訂版に反映しました。

| 監査の指摘 | 本改訂版での対応 |
| --- | --- |
| ① SEO効果の言い過ぎ | SNSを「補助エンジン」に位置づけ直し、サイト側SEO計画の並走を前提化（第1章） |
| ② リプ営業(G-2)の凍結リスク | 見込み客への能動接触は「いいね」に限定。リプは相手から接触のあった人・界隈のみ（第6・7・10章） |
| ③ KPIがフォロワー数のみ | 指名検索数・サイト到達数・SNS経由予約数の3指標を月次に追加（第8章） |
| ＋ 推奨事項 | フォロワー名簿の月次バックアップ／キャスト個人垢連携／6ヶ月中間補正を追加 |

## 1-1. 数値ゴール（KPI）

| 期間 | フォロワー目標 | 意味合い |
| --- | --- | --- |
| スタート | 現状ほぼ0 | Xは開設済み・未運用。他は未開設。 |
| 6ヶ月後 | 1,000人 | 「お店の認知が地域・界隈で立ち上がった」状態 |
| 12ヶ月後 | 3,000人 | 「指名・予約がSNS経由で安定的に入る」状態 |

逆算すると、毎日の目標はこうなります ・前半6ヶ月：1,000人 ÷ 約180日 ＝ 1日あたり純増 約5〜6人 ・後半6ヶ月：＋2,000人 ÷ 約180日 ＝ 1日あたり純増 約11人 この数字は「毎日コツコツ続ければ十分到達可能」な現実的なラインです。爆発的なバズを狙うのではなく、毎日の積み重ねと凍結させない安定運用で達成します。

## 1-2. SEO・売上とSNSの関係（全体設計図）

SNSはSEO・売上と切り離されたものではなく、すべてが連動します。本プランは次のファネル（流れ）を作ることをゴールにしています。

| 段階 | ユーザーの状態 | ここでSNSが果たす役割 |
| --- | --- | --- |
| ① 認知 | お店を知らない | つぶやき・お役立ち発信で界隈に露出。検索やハッシュタグで見つかる |
| ② 興味 | 気になり始めた | 中の人の人柄・業界解説で「信頼できそう」と感じてもらう |
| ③ 比較 | 他店と迷っている | キャスト紹介・お客様の声で「ここなら安心」と差別化 |
| ④ 来店 | 予約したい | プロフィール→lit.link経由で公式サイト/予約へ誘導 |
| ⑤ 再来・拡散 | リピーター化 | 口コミ・引用・指名でSNS上の評判が拡散し、SEO評価も向上 |

SNSとSEOの正しい関係（補助エンジンとしての役割） 重要：SNSのフォロワー数やいいねは検索順位を直接は上げません（SNSのリンクには nofollow が付き、SEO評価を渡さないため）。 ただし次の間接ルートは本物です：SNS発信で店名の露出が増える → 指名検索（ブランド検索）が増える → ネット上の言及（サイテーション）が増える → Googleがブランドの実在性・人気を認識 → SEO順位を後押しする。 つまりSNSはSEOの 補助エンジン 。地域別1位を取る主戦場は公式サイト側です（次の囲み）。

【監査対応】地域別SEO 1位はサイト側で決まる — 並走必須 監査の結論どおり、「地域名 × 女性用風俗」での1位は、公式サイト側の(1)地域名を含む記事コンテンツ群 (2)サイトの技術品質（表示速度・構造） (3)口コミ媒体からの言及・リンク、で決まります。本SNSプランは「集客とブランド検索を生む補助エンジン」として合格ですが、地域別SEO 1位のKPIはサイト側の別計画が背負います。両者を並走させることを前提とします（具体策は別紙「サイト側SEO計画」）。

# 2. アカウントのコンセプト設計（中の人＝女風スタッフ）

本アカウントの核は「お店のスタッフ（中の人）が、店の裏側・業界のリアル・キャストの魅力を、人間味を持って発信する」というポジションです。これは女性用風俗のSNS運用において最も凍結されにくく、かつ信頼を獲得しやすい型です。

## 2-1. キャラクター設定（運用がブレないための軸）

| 項目 | 設定（例。クライアントと確定させます） |
| --- | --- |
| 立ち位置 | お店を内側から支える信頼できるスタッフ。お客様（女性）の不安に寄り添う案内役 |
| トーン | 親しみやすく丁寧。下品にならず、でも堅すぎない。安心感を最優先 |
| 語り口 | 「〜なんです」「〜してみてくださいね」など柔らかい一人称。説教くさくしない |
| 発信スタンス | 売り込みではなく「正しい情報を届ける人」。困っている女性の味方 |
| NG | 露骨な性的表現・煽り・他店批判・上から目線。これらは信頼も凍結耐性も下げる |

## 2-2. ターゲット（誰に届けるか）

- メイン：女性用風俗に興味はあるが、不安・恥ずかしさ・情報不足で踏み出せない女性

- サブ：すでに利用経験があり、良いお店・良いキャストを探しているリピーター層

- 界隈：同業のキャスト・スタッフ・関連アカウント（相互の交流・拡散で初速をつくる）

コンセプトの肝 女性用風俗の見込み客がSNSで一番欲しいのは「エロ」ではなく「安心」です。『このお店なら怖くない・恥ずかしくない・ちゃんとしている』と感じてもらうことが、来店の決め手になります。中の人アカウントは、その安心を人格で届けるための装置です。

# 3. プラットフォーム戦略（4媒体の役割分担）

4つの媒体を「同じ内容を流す」のではなく、役割を分けて連動させます。中心はX、安全な避難先としてBluesky、世界観でInstagram、認知拡大でTikTokという構成です。

| 媒体 | 優先度 | 役割 | 凍結・BANリスクと方針 |
| --- | --- | --- | --- |
| X (旧Twitter) | ◎ 最重要 | メインハブ。つぶやき・交流・関係構築・誘導の中心 | 中。センシティブ設定＋言葉選びで安全運用。直リンクは貼らずlit.link経由 |
| Bluesky | ○ 併用 | Xの避難先・保険。X同様の上品路線を維持。同界隈との交流 | 低〜中。ラベル設定を行えば許容だがラベルは免罪符ではない（AI自動判定で削除例あり）。X同水準で運用 |
| Instagram | ○ 併用 | 世界観・ビジュアル。キャストの上品な雰囲気写真、ストーリーズで日常感 | 高。露骨表現は即BAN。健全・上品路線に徹する。業種は直接書かず「リラクゼーション」等に寄せ、誘導はプロフィールのリンクのみ |
| TikTok | △ 補助 | 認知拡大。顔出しなしでも業界解説ショート動画で新規リーチ | 最高。最も審査が厳しい。性的要素ゼロの『お役立ち・解説』に限定 |

運用の順番（リソースを分散させない） いきなり4媒体を完璧に回すのは現実的ではありません。次の順で立ち上げます。 第1〜2ヶ月：X を主軸に立ち上げ＋ Bluesky を同時開設（Xの保険） 第3〜4ヶ月：X が軌道に乗ったら Instagram を追加（世界観づくり） 第5ヶ月〜：余力に応じて TikTok で新規認知を拡大

## 3-1. リンク誘導のルール（凍結回避の最重要ポイント）

公式サイトや予約ページの直リンクをSNSに直接貼ると凍結リスクが跳ね上がります。必ず lit.link（リットリンク）などのリンク集を1枚かませ、プロフィール欄にだけ設置します。投稿本文には原則リンクを貼りません。

- プロフィール → lit.link → 公式サイト/予約/各SNS、という1クッション構造にする

- 投稿本文に予約URL・LINE IDを直接書かない（自動でスパム/業者判定されやすい）

- 「詳しくはプロフィールから」と誘導する言い回しを徹底する

# 4. 凍結・BANを防ぐ運用ルール【最重要】

ジャンル特性上、これが運用の生命線です。実際の女風アカウントの凍結事例から、「やってはいけないこと」と「言い換え・工夫」を明確にルール化します。

## 4-1. 凍結を招く主なNG行動

| NG行動 | なぜ危険か |
| --- | --- |
| 露骨な性的ワードの多用（性感・密着・ご奉仕 等） | AIが自動でアダルト/規約違反と判定しやすい |
| 下着・ヌード風・露出の多い写真投稿 | メディア審査で一発アウトになりやすい |
| 予約URL・LINE IDを本文に直貼り＆連投 | 業者・スパム判定の典型パターン |
| 開設直後の爆速・大量フォロー（相互含む） | bot判定され投稿ゼロでも凍結された事例多数 |
| ハッシュタグの乱用（#女風#回春#密着…） | スパム的な羅列として検出される |
| 複数アカウントの紐付け運用（複垢） | 1つ凍結すると連鎖凍結のリスク |
| DM・リプライでの露骨な表現 | 通報起点で凍結されるケースがある |

## 4-2. 安全に伝えるための「言い換え」

| 避けたい表現 | おすすめの言い換え |
| --- | --- |
| 性感・ご奉仕・密着 | 癒し / 心地よさ / ご褒美時間 / リラックス |
| （露骨な行為の描写） | 「日頃の自分を労わる時間」「安心して甘えられる時間」 |
| 即予約・空き出し連投 | 「気になった方はプロフィールから覗いてみてくださいね」 |
| 露出写真 | 顔アップ/アイメイク、私服・ドレスの雰囲気、手元・後ろ姿で艶を演出 |

合言葉：「隠す」のではなく「届け方」を変える 禁止されているのは『性』そのものではなく、『露骨な表現』と『怪しい動き』です。柔らかい言葉・上品なビジュアル・人柄の見える発信に変えるだけで、凍結されにくく、しかも信頼されやすいアカウントになります。安全運用は遠回りではなく、むしろ集客の近道です。

## 4-3. 必ず行う初期設定・運用ルール

- Xアカウントを「センシティブな内容を含む」設定にする（投稿・メディア設定）

- Bluesky はWeb版から成人向けラベル/モデレーション設定を正しく行う

- プロフィールに趣味・性格など『日常感・人間味』を必ず入れる（信頼度UP＋bot対策）

- 開設直後はフォローを焦らない（1日20件前後まで・時間を分散。詳細は第6章）

- リンクは lit.link 等のワンクッション経由。本文直貼りは禁止

- 「避難先」を最初から用意：Bluesky・note・lit.link・公式サイト・LINE公式（X凍結時の保険）

- 万一の凍結に備え、投稿内容・フォロワーへの再案内文をバックアップしておく

- フォロワー一覧を月1回バックアップする（凍結時に新アカウントから再接続できる「顧客名簿」。避難先設計の最後のピース）

# 5. 何を発信するか（コンテンツ設計）

「宣伝ばかり」のアカウントは伸びず、凍結もされやすくなります。次のコンテンツの黄金比で、宣伝色を抑えつつ信頼と興味を積み上げます。

## 5-1. 投稿カテゴリーと配分（黄金比）

| 割合 | カテゴリー | 目的 | 具体例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30% | 教育・お役立ち | 信頼獲得 | 「初めての方が不安に思うこと」「お店の選び方」「当日の流れ」「よくある誤解」 |
| 20% | 中の人の人柄・日常 | 親近感 | 今日のカフェ、好きな音楽、仕事のやりがい、スタッフの裏話（健全な範囲） |
| 20% | キャスト紹介 | 比較・指名 | 雰囲気写真＋人柄エピソードで上品に紹介（露出に頼らない） |
| 15% | 共感・あるある・お客様の声 | 興味喚起 | 「こんな悩み、ありませんか？」体験者の感想（本人許可済みのみ） |
| 10% | 交流・参加型 | 拡散・関係 | 質問募集、アンケート、リプ・引用での会話、界隈との交流 |
| 5% | 告知・宣伝 | 予約導線 | 新人案内・イベント。『プロフィールから』で誘導。直リンクは貼らない |

配分の考え方 宣伝(告知)はわずか5%。残り95%は『役に立つ・人柄が見える・共感できる』投稿です。この比率が、フォローしたくなる＆凍結されにくいアカウントの条件です。宣伝を減らすほど、結果的に宣伝が効くようになります。

## 5-2. すぐ使える投稿ネタ例（教育・お役立ち系）

- 「女性用風俗ってどんなところ？よくある3つの誤解」

- 「初めてで緊張する方へ。当日の流れをやさしく解説します」

- 「お店選びで失敗しないためのチェックポイント」

- 「『こんな私でも大丈夫？』という質問に正直に答えます」

- 「キャストってどんな人？スタッフから見た〇〇さんの素顔」

※ 実際の投稿文は、確定したコンセプト・トーンに合わせて別途テンプレート集としてご用意できます。

## 5-3. 毎日のネタを支える「2大コンテンツ源」

ネタ切れは運用が止まる最大の原因です。これを防ぐため、次の2つを投稿の柱に据えます。この2つだけで「毎日の投稿」と「週の目玉」が自動的に埋まります。

| コンテンツ源 | 頻度 | やり方・狙い |
| --- | --- | --- |
| ① 出勤キャストの『今日の推し』紹介 | 毎日(軽い1投稿) | 朝、その日出勤するキャストから1人を選び、中の人視点の人柄エピソードで紹介。出勤告知ではなく『読み物』として出すのが凍結回避の肝。「キャスト紹介」と「共感」枠を同時に満たせる |
| ② インタビュー記事の分解投稿 | 週1(目玉) | 制作中のキャストインタビュー記事を1本仕上げ、抜粋カード・Q&A・裏話・予告の4〜5投稿に分解してストック。記事自体は公式サイトのSEO資産になり、SNSはそこへの入口になる |

この2つが「ネタ切れしない仕組み」になる ①が毎日の軽い1投稿、②が週1の目玉を供給します。どちらもAIで下書きを量産できるため、運用者の負担は『確認して整えるだけ』に圧縮できます（具体的なAIプロンプトは第10章を参照）。

# 6. デイリータスク（毎日の具体行動）

ここが本提案の中心です。毎日「決まった時間に・決まった作業を」行うことで、無理なく目標フォロワー数に到達します。

各作業に「どのAIを・どのプロンプトで使うか」を紐づけました（プロンプト本文は第10章のコピペ用プロンプト集にあります）。記号は G=グロック / P=Perplexity / C=Claude / T=ChatGPT を表します。

## 6-1. 1日のタイムスケジュール（AI連動）

| 時間帯 | やること | 詳細・ポイント（使うAI） |
| --- | --- | --- |
| 朝 7:00-9:30 | ①今日の推し選定＋投稿 ②フォロー/返信先の抽出 ③通知・リプ返し | 出勤表から推しを1人選定→Claude(C-2)で人柄投稿を下書き→言い換え表でチェックして投稿。Grok(G-1/G-2)で『今日フォロー・いいねすべき人』を抽出。来た通知に全返信(御礼DMはしない) |
| 昼 12:00-13:00 | ④お役立ち投稿 ⑤いいね・リプ | 週次でストックした教育/共感投稿を1本。朝の抽出リストを使い いいね20〜30＋心のこもったリプ3〜5件 |
| 夜 20:00-23:00 | ⑥メイン投稿 ⑦フォロー作業 ⑧引用・交流 ⑨(週数回)伸び投稿研究 | 最も伸びる時間帯にメイン投稿(インタビュー分解 or 読み物)。新規フォロー15〜25件を分散。良い投稿を引用RTで会話。週数回Grok(G-3)で伸びてる投稿を分析し勝ちパターン更新 |

※ 投稿は1日あたり3本前後（朝＝推し／昼＝お役立ち／夜＝メイン）を基本とします。所要時間の目安は1日 約45〜75分（週次の仕込みがあるぶん日々は軽くなります）。

## 6-2. デイリー・チェックリスト（毎日これを実行）

| タスク | 使うAI・プロンプト | 目安 |
| --- | --- | --- |
| 朝：出勤キャストから今日の推しを選定 | — | 1人 |
| 朝：推し投稿を下書き→凍結チェック→投稿 | Claude（C-2）→人間が確認 | 1投稿 |
| 朝：フォロー／いいねすべき人を抽出 | Grok（G-1・G-2） | リスト化 |
| 昼：お役立ち／共感投稿（ストックから） | （週次でChatGPT T-1 量産） | 1投稿 |
| 夜：メイン投稿（インタビュー分解／読み物） | Claude（C-1） | 1投稿 |
| 通知・リプ・引用への返信 | — | 全件 |
| 見込み客・界隈への「いいね」（能動接触はここまで） | Grokの抽出リスト活用 | 30〜50件 |
| リプライ（相手から接触のあった人・界隈に限定） | — | 3〜5件 |
| 新規フォロー（凍結回避ペース内で） | Grokの抽出リスト活用 | 15〜25件 |
| 良い投稿の引用RT（界隈との交流） | — | 1〜2件 |
| （週数回）伸びる投稿のリサーチ | Grok（G-3） | 随時 |

【監査対応】見込み客への能動接触は「いいね」まで。リプ営業はしない 監査で唯一の危険施策と指摘された「不安を投稿している女性への共感リプ営業」は廃止します。 見知らぬ店舗アカウントからのリプは丁寧でも「業者に絡まれた」と通報され、凍結の起点になるためです。 代わりに：①見込み客への接触は 「いいね」までに限定（いいねは通報されない） ②リプは 相手から先に接触（フォロー・いいね・リプ）があった人と界隈アカウントのみ 。グロックG-2は「いいねすべき投稿の抽出」に変更済み（第10章）。

# 7. フォロー＆レスポンス戦略（誰を・何人・どう返す）

## 7-1. 誰をフォローするか

やみくもにフォローしません。次の優先順で、ターゲットと近い人を選びます（抽出はグロック G-1 が担当）。

- 自店・他店のキャスト、女風スタッフ、業界関連アカウント（界隈の初速づくり）

- 女性用風俗に興味を示している女性ユーザー（関連投稿にいいね/リプしている人）

- 同ジャンルの人気アカウントのフォロワー（見込み客が集まっている層）

- セルフケア・恋愛・癒し・美容など、親和性の高い話題の女性ユーザー

## 7-2. 何人フォローするか（凍結を避けるペース）

フォローは「ゆっくり・分散」が鉄則 開設直後の爆速・大量フォローはbot判定→凍結の最大要因です。 第1〜2週：1日 10件まで（アカウントを温める期間） 第3週〜：1日 15〜25件まで。朝・昼・夜に分散させて一度にまとめてやらない 相互フォロー狙いの無差別フォローはしない。必ず『いいね/リプ』を添えてから

フォロー数の目安：1日20件フォローし、フォローバック率を25〜30%とすると1日約5〜6人の純増で、前半6ヶ月で1,000人に届く計算です。

【監査対応】フォローバック率は楽観しない 25〜30%は 界隈アカウント相手 の数字で、一般の見込み客女性が相手だと10〜15%に落ちるのが実態です。そこで前半は 「界隈7：見込み客3」 の配分で進めます。 また 6ヶ月時点でフォローバック率の実測値を確認し、後半の計画を引き直します（楽観前提のまま走らない）。後半の自然増は投稿の蓄積だけでは不足しがちなので、次の7-4キャスト個人アカウント連携を主エンジンに据えます。

## 7-3. どうレスポンスを返すか

| 場面 | 対応方針 |
| --- | --- |
| リプライが来た | できるだけ全返信。1行でも『人柄』が伝わる温かい言葉で。定型文の連投はしない |
| 引用・メンション | 感謝＋一言会話を返す。関係構築のチャンスとして丁寧に |
| 新規フォローされた | 御礼DMは送らない（凍結リスク）。代わりに相手の投稿にいいね/リプで反応 |
| DMでの相談・質問 | 丁寧に・露骨表現は避けて。予約はlit.link/公式へ自然に案内 |
| 否定的・荒らし | 反論しない・スルー or ブロック。感情的なやり取りは絶対にしない |

レスポンスの心構え フォロワーは『数』ではなく『関係』です。一人ひとりに丁寧に反応するアカウントは、フォロワーが濃くなり、指名・予約という売上に直結します。1日数件でも『この人感じがいいな』と思ってもらう接触を積み重ねます。

## 7-4. キャスト個人アカウントとの連携（後半の主エンジン）

監査が「後半6ヶ月の自然増を現実にする主エンジン」と指摘した施策です。一般に 店舗アカウント単体より、キャスト個人アカウントとの相互引用・相互フォローのほうが伸びます（個人の発信のほうが親近感を持たれやすいため）。

- 出演キャストに個人アカウントの開設・運用を促し、店舗垢と相互フォロー・相互引用する

- 店舗垢はキャスト個人垢の投稿を引用紹介し、互いのフォロワーを循環させる

- ただしキャスト本人の協力が前提。運用体制の確認事項（第9章）に含める

# 8. 週次・月次タスク

## 8-1. 週次タスク（毎週まとめて行う）

毎日のタスクを軽くする鍵は、週1回まとめてAIで仕込んでおくことです。ここで1週間分のネタを先に作ります。

- Perplexity(P-1・P-2)で翌週のネタを調査し、ChatGPT(T-1)でお役立ち投稿テーマを30個量産→7本選んで下書き

- Claude(C-1)でインタビュー記事を1本仕上げ、4〜5投稿に分解してストック（週の目玉）

- Grok(G-3・G-4)で競合・伸びている投稿の傾向をまとめ、勝ちパターンを更新

- 翌週分の投稿（推し以外）を5〜7本ストック（毎日ネタに困らない仕組み）

- フォロワーの増減を記録（数値を見える化）

## 8-2. 月次タスク（毎月の振り返り）

監査の指摘を受け、フォロワー数（中間指標）に加えて、最終目標（SEO・売上）と接続する3指標を必須化します。

| 項目 | 区分 | 確認内容 |
| --- | --- | --- |
| ① 指名検索数 | 必須(新) | Search Consoleで「Strawberry boys」等の検索回数。伸びていればSEO後押しが機能している証拠 |
| ② サイト到達数 | 必須(新) | lit.linkクリック数→公式サイト到達数（SNS→サイトの誘導が効いているか） |
| ③ SNS経由の予約・問い合わせ数 | 必須(新) | SNSが売上にどれだけ貢献したか（最終目標との直接の接続） |
| フォロワー数 | 中間指標 | 目標ペース（前半+約170/月）に対する達成度 |
| 反応の良い投稿 | 改善用 | どのカテゴリーが伸びたか→翌月の配分に反映 |
| 凍結リスク点検 | 保全 | NG表現・フォローペース・フォロワー名簿バックアップの確認 |

クライアントへの月次レポート 毎月『フォロワー推移・伸びた投稿・改善点・翌月の方針』をA4数枚でご報告します。数字とアクションをセットで共有することで、計画の進捗が一目でわかる形にします。

# 9. 6ヶ月〜1年のロードマップ

| 時期 | フォロワー | 重点テーマ | 主なアクション |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1ヶ月 | 〜100 | 土台づくり | Xを整える(プロフ/固定投稿/センシティブ設定)。Bluesky開設。発信習慣化。フォローは控えめ |
| 第2-3ヶ月 | 〜400 | 信頼の蓄積 | お役立ち・人柄投稿を厚く。界隈と交流。勝ちパターン発見。Instagram準備 |
| 第4-6ヶ月 | 1,000 | 拡大 | キャスト紹介を強化。Instagram本格運用。引用・参加型で拡散。6ヶ月時点でFB率を実測し後半計画を補正。1,000達成 |
| 第7-9ヶ月 | 〜2,000 | 自走化 | キャスト個人垢連携を主エンジン化し自然フォロー増。TikTokで新規認知。予約導線を最適化 |
| 第10-12ヶ月 | 3,000 | 売上連動 | 指名・予約のSNS経由を最大化。ブランド検索増でSEOも押し上げ。3,000達成 |

このプランで合意したいこと（クライアント確認事項） 本プランをベースに、次の点をすり合わせて正式な運用計画に落とし込みます。 ① 中の人のキャラクター・トーンの確定 ② キャスト紹介・インタビューに使える写真・情報の範囲（本人許可の取り方） ③ 運用体制（担当者・1日に割ける時間・投稿の承認フロー） ④ lit.link等の誘導リンク・避難先の整備 ⑤ 使用するAIツールの契約（グロック/Perplexity/Claude/ChatGPT）と月次レポートの形式 ⑥ 【監査必須】公式サイト側SEO計画（地域名×女性用風俗の記事群）の並走体制 ⑦ キャスト個人アカウントの開設・連携への協力体制

# 10. AI活用ワークフローと実践プロンプト集

毎日のタスクをAIで効率化します。基本思想は、AIは『量・速度・バリエーション』、人間は『声・安全・最終判断』を担当する、という役割分担です。とくに凍結に関わる言葉選びはAIに任せきりにしません。

## 10-1. 4つのAIの役割分担

| AI | 得意領域 | この運用での使いどころ |
| --- | --- | --- |
| Grok(グロック) | X内のリアルタイム調査 | X内に内蔵されX投稿に直接アクセス可。『フォロー/いいねすべき人』の抽出、伸びている投稿・競合の分析に最強 |
| Perplexity | 出典付きの一般リサーチ | 業界トレンド・ユーザーの不安/疑問など、ウェブ全体からネタの種を集める |
| Claude | 長文の執筆・整文 | インタビュー記事の執筆・投稿への分解、推し投稿の下書き。トーンを崩さず書ける |
| ChatGPT | 発散・量産の叩き台 | 投稿テーマを大量にブレスト。お役立ち投稿のネタ出し |

勝ちパターンの流れ GrokでX内を偵察 → Perplexityで業界を調べる → Claudeで書く・分解する → 人間が声と安全を整える → 投稿 この流れを『週1の仕込み』で前倒しすれば、毎日の作業は確認して出すだけまで軽くなります。

## 10-2. そのままコピペして使えるプロンプト集

【】の部分だけ、その日の情報に書き換えて使ってください。

### ◆ グロック（X内リサーチ）

G-1：フォローすべき人を探す

あなたはX(旧Twitter)のリサーチ担当です。『女性用風俗』『女風』に関心がある女性ユーザー、および女風のキャスト・スタッフ・関連アカウントを探してください。条件：(1)直近1ヶ月以内にその話題で投稿している (2)フォロワー数が数百〜数千の活発なアカウント。20件を、ユーザー名・特徴・フォロー候補にした理由を表でリスト化して。

G-2：「いいね」すべき人を探す（リプ営業はしない）

Xで直近48時間以内に『女性用風俗が気になる』『行ってみたいけど不安』『女風デビューしたい』といった投稿をしている女性ユーザーを探して。こちらから「いいね」だけして様子を見たい投稿を15件、投稿リンク・内容の要約つきでリスト化して。 ※リプライ送信はしない前提（相手からフォロー/いいね/リプがあった人のみ、こちらから会話する）。能動的なリプ営業は凍結リスクが高いため行わない。

G-3：伸びる投稿をリサーチする

女性用風俗・女風・セラピスト界隈で、ここ1〜2週間でいいね/リポストが多く伸びている投稿を分析して。どんなテーマ・切り口・言い回し・投稿時間が反応されているか、共通点を5つにまとめ、それぞれ自店アカウントで真似できる形に落として。

G-4：競合アカウントを分析する

Xで女性用風俗店またはセラピストの人気アカウントを5件挙げて。それぞれ、伸びている投稿の傾向・発信スタイル・フォロワーとの関わり方を比較表にして。自店が差別化できるポイントも提案して。

### ◆ Perplexity（業界・一般リサーチ）

P-1：ユーザーの不安・疑問を集める

女性用風俗を初めて利用する女性が、申し込み前に不安・疑問に思うことを、出典付きで15個挙げて。それぞれ簡単な解説もつけて。SNSのお役立ち投稿のネタにします。

P-2：業界トレンドを把握する

女性用風俗業界の最近のトレンド・ニュース・利用者層の変化を、出典付きで教えて。SNS発信で今っぽい話題に触れたい。

### ◆ Claude（執筆・分解）

C-1：インタビュー記事を投稿に分解する

以下のキャストインタビュー記事を、X投稿4〜5本に分解して。切り口：①印象的な言葉の抜粋カード ②Q&Aを1問だけ ③収録の裏話 ④記事本編の予告。トーンは『お店の中の人が親しみやすく丁寧に語る』。露骨な性的表現は使わず、『癒し／心地よさ／ご褒美時間／安心』など柔らかい言葉で。各140字前後、最後は『続きはプロフィールから』で締めて。 【ここにインタビュー記事を貼る】

C-2：今日の出勤キャストの推し投稿

今日出勤の◯◯さんを紹介するX投稿を1本書いて。特徴：【人柄・得意なこと・雰囲気を箇条書きで】。これは出勤告知ではなく『中の人から見た人柄エピソード』として。予約リンクは載せず『気になったらプロフィールから覗いてみてね』で締める。露骨表現NG、親しみやすいトーンで140字前後。

C-3：投稿の凍結チェック（補助）

次のX投稿の下書きに、凍結・規制されやすい表現がないかチェックして。性感・密着・ご奉仕などのNGワードや営業的すぎる言い回しがあれば、『癒し／心地よさ／ご褒美時間』など柔らかい言葉に言い換えた修正案を出して。 【下書きを貼る】 ※最終判断は人間が行う前提の補助チェックです。

### ◆ ChatGPT（テーマ量産）

T-1：お役立ち投稿テーマを30個出す

女性用風俗店の『中の人』アカウント向けに、教育・お役立ち系のX投稿テーマを30個、箇条書きで出して。初めての方の不安に寄り添う・安心感を与える内容を中心に。各テーマに一言の方向性メモもつけて。

【重要】AIの出力は必ず人間が最終チェック グロックなど一部のAIは規約がゆるく、NGワードでも平気で書いてきます。 『AIが書ける』ことと『Xが許す』ことは別物です。各SNSの自動凍結はAIの寛容さとは無関係に動きます。 そのため、どのAIの出力も、投稿前に必ず人間が第4章の『言い換え表』に照らしてチェックしてください。この一手間が、続くアカウントと消えるアカウントの分かれ目です。

# 11. まとめ

本プランの本質は、「毎日コツコツ・安全に・人柄で信頼を積み上げる」ことに尽きます。バズや露出に頼らず、凍結させずに続けることが、結果的に最短で1,000→3,000フォロワー、そして売上・SEO上位化につながります。

そのうえで、AI（グロック・Perplexity・Claude・ChatGPT）で仕込みを前倒しし、人間は声と安全に集中することで、毎日の運用負担を最小化しながら質を保てます。

本改訂版は外部監査（総合B+・条件付き承認）の必須3点をすべて反映済みです。地域別SEO 1位はSNS単独では達成できないため、公式サイト側のSEO計画を並走させることを実行の前提とします（別紙「サイト側SEO計画」を参照）。

まずはXとBlueskyの2媒体から、本日ご提案したデイリータスク（朝＝出勤推し／週1＝インタビュー分解／AIプロンプト活用）を習慣化するところからスタートしましょう。クライアント様と確認事項をすり合わせ次第、投稿テンプレート集・初期設定の代行まで含めて、実運用に移行できます。